Proiect

Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr. ________din ___________

PLANUL DE ACȚIUNI 

cu privire la implementarea Foii Naționale de Parcurs pentru Integrarea 

Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare 2019-2021

	Nr.
	Acțiunea
	Indicator
	Responsabil
	Termen
	Estimarea costurilor

	Prioritatea 1: Sistemul Naţional de Cercetare mai eficient
	

	1. 
	Adoptarea Programului național în domeniile cercetării şi inovării pentru perioada 2019-2022
	Hotărîrea Guvernului cu privire la Programul național în domeniile cercetării şi inovării pentru perioada 2019-2022 
	MECC
	Trimestrul I 

2019
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	2. 
	Ajustarea procedurilor de organizare şi desfăşurare a concursurilor, finanţate de la bugetul de stat cu practicile europene
	Metodologia elaborată

Cadrul normativ revizuit și ajustat

Criterii elaborate

Rapoarte de evaluare a proiectelor elaborate şi plasate pe pagina web
	ANCD
MECC
	Trimestrul I – II

2019

Semestrial
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	3. 
	Acumularea experienţei de organizare şi administrare a sistemului de cercetare și inovare a ţărilor din UE şi perfecţionarea procesului de finanțare competitivă 
	Acțiuni desfășurate

Set de acte elaborate și aprobate
	ANCD

 MECC
	2020
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	4. 
	Elaborarea indicatorilor de performanţă a cercetării ştiinţifice
	Grila indicatorilor de performanță elaborată și aprobată

Rapoarte cu privire la evaluare elaborate şi plasate pe pagina web
	ANACEC

ANCD

MECC

AȘM
	Trimestrul I – II

2019

După caz
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	5. 
	Formarea unei mase critice de cercetători în domeniile cercetării şi inovării şi identificarea domeniilor de nișă cu un avantaj sau o contribuție considerabilă
	Domenii identificate

Cadrul normativ ajustat

Nr. de cercetători implicați

Registrul cercetătorilor creat

Raport elaborat


	ANACEC

ANCD 

AȘM

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	2019

2020
	Surse externe

În limitele mijloacelor financiare alocate 

	6. 
	Identificarea instrumentelor de antrenare a antreprenorialului și a comercializării rezultatelor cercetării și inovării prin crearea parteneriatelor dintre operatorii publici și cei privați 
	Metodologie elaborată

Cadrul normativ elaborat

Nr. de parteneriate încheiate
	MEI

ODIMM

MECC ANCD


	2019

2020


	În limitele mijloacelor financiare alocate

	7. 
	Concentrarea resurselor în domeniile de cercetare și inovare cu relevanță economică și cu potențial al cercetării și inovării demonstrat, public-public care să conducă la concentrare, eficiență și eficacitate și public-privat, care să deblocheze potențialul identificat 
	Cartografiere efectuată

Nr. de parteneriate create


	MEI

ODIMM

ANCD

MECC
	2019

2020
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	8. 
	Încurajarea parteneriatelor public-public și public-privat, finanțarea științei și evaluarea impactului acesteia, noi modele de finanțare pentru a facilita inovarea
	Nr. de parteneriate create

Criterii de finanțare elaborate

Raport de evaluare elaborat și aprobat
	MEI ODIMM
MECC ANCD

AȘM
	2019-2020
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	9. 
	Racordarea activităţilor din domeniile cercetării şi inovării la standardele europene
	Program național în domeniile cercetării și inovării elaborat

Plan de Acțiuni elaborat
	MECC ANCD


	Semestrul I

2019
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	10. 
	Evaluarea bazată pe performanța institutelor de cercetare și a cercetătorilor
	Standarde de evaluare elaborate Rapoarte de evaluare elaborate


	ANACEC MECC ANCD

AȘM
Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării 
	2019
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	11. 
	Asimilarea experienței europene de organizare și administrare a eInfrastructurii naționale de cercetare cu acces la rețeaua GEANT.
	Studiu elaborat
Recomandări formulate 

Criterii de finanțare elaborate Regulament de administrare a 

eInfrastructurii aprobat
	RENAM

ANCD

MECC

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	2019-2020
	120 000 MDL 

250 000 MDL 

Surse alocate din buget 

Surse externe



	Prioritatea 2: Cooperarea şi competitivitatea transnaţională optimală:

2a. Planificarea şi implementarea cooperării transnaţionale
	

	12. 
	Sporirea gradului de familiarizare a comunității științifice din RM privind Inițiativele de Programe Comune (IPC/JPI) și platforme tehnologice europene, desemnarea instituțiilor responsabile de relația cu fiecare IPC/JPIs, organizarea zilelor de informare și a evenimentelor de diseminare a rezultatelor
	Nr. de puncte de contact identificate

Ghiduri elaborate

Nr. de măsuri de diseminare organizate 
	ANCD

MECC

AȘM

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	Trimestrul II 2019

Permanent


	În limitele mijloacelor financiare alocate

Surse externe

	13. 
	Planificarea în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu a participării entităților din RM în cadrul Inițiativelor de Programe Comune, ce ar acoperi costul participării în cadrul apelurilor pentru propuneri de proiecte anunțate în cadrul diferitor programe
	Propuneri formulate

CBTM elaborat


	MECC 

ANCD

Ministerul Finanțelor

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	2019-2021
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	14. 
	Elaborarea unui model-cadru de management unic ce ar urma să fie aplicat în cazul participării entităților din RM în apelurile multilaterale de proiecte
	Model-cadru de management elaborat
	ANCD 
MECC


	Trimestrul I

 2019
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	15. 
	Optimizarea cooperării transnaționale prin intensificarea eforturilor pentru a efectua agende comune de cercetare în domeniul provocărilor societale majore
	Agende comune de cercetare elaborate și agreate

Raport de evaluare elaborat


	MECC 

ANCD 

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării 

AȘM
	anual
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	16. 
	Participarea în cadrul altor programe transnaționale 
	Nr. de proiecte anuale obținute în raport cu cele înaintate


	Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării 

AȘM

ANCD

MECC 
	anual
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	17. 
	Eliminarea obstacolelor juridice și de altă natură pentru a spori interoperabilitatea transfrontalieră a programelor naționale
	Studiu de identificare a obstacolelor elaborat

Măsuri identificate și aplicate, după caz

	MECC 
ANCD 


	Trimestrul IV 2019
	250 000 MDL

Surse alocate din buget

Surse externe

	18. 
	Înființarea unor catedre de tip ERA Chairs pentru atragerea cercetătorilor sau cadrelor de renume urmare a obţinerii proiectelor în domeniul cercetării și inovării
	Nr. de universități care au înființat ERA Chairs
	Instituţiile de Învăţământ Superior MECC


	2020
	Din bugetul organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării 



	19. 
	Îndeplinirea tuturor angajamentelor, inclusiv a celor de natură financiară, asumate de către Republica Moldova în contextul programelor cadru ale UE în domeniile cercetării și inovării
	Cotizații achitate

Nr. de participări la comitetele de program
	MECC 

ANCD ANACEC 

AȘM
	permanent
	În limitele mijloacelor financiare alocate



	Prioritatea 2: Cooperarea şi competitivitatea transnaţională optimală:

2b. Infrastructura de cercetare la nivel european
	

	20. 
	Cartografierea infrastructurii organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării şi elaborarea cadrului normativ necesar pentru dezvoltarea, administrarea şi menţinerea acestuia, precum și evitarea duplicării acestuia/acesteia 
	Evaluarea organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării realizată

Cadrul normativ modificat după caz
	MECC ANACEC

ANCD
	2019
	În limitele mijloacelor financiare alocate



	21. 
	Elaborarea Foii de Parcurs pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare în sistemul de cercetare și inovare
	Evaluarea infrastructurii de cercetare efectuată

Foaie de parcurs elaborată


	MECC ANACEC

ANCD

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	Trimestrul IV 2020
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	22. 
	Participarea activă  la activitatea ESFRI
	Nr. de persoane delegate

Nr. de participări
	ANCD

MECC

AȘM
	anual
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	23. 
	Asocierea la programe de colaborare cu marile infrastructuri din regiune
	Nr. de programe la care RM a devenit parte
	ANCD 

MECC Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	anual
	Conform condițiilor de asociere/ În limitele mijloacelor financiare alocate



	24. 
	Crearea condițiilor de conectare la infrastructura europeană de cercetare
	Nr. de participanți în proiecte

Nr. de proiecte de colaborare elaborate 

Solicitare de asociere la noul Program - Cadru Horizon Europe elaborată și remisă
	MECC

ANCD
	2019-2020
	În limitele mijloacelor financiare alocate



	25. 
	Folosirea diferitor instrumente pentru asigurarea accesului la infrastructura europeană de cercetare prin mobilități ale reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la centrele Europene cu infrastructură de performanţă deja dezvoltată
	Nr. de proiecte comune cu organizațiile/instituțiile din domeniile cercetării și inovării străine

Nr. de mobilități naționale și internaționale


	ANCD 

MECC

AȘM
	anual

semestrial
	În limitele mijloacelor financiare alocate



	26. 
	Participarea la apelurile corespunzătoare ale Programului H2020
	Nr. de apeluri obținute raportate la cele aplicate
	ANCD

AȘM

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării, IMM-rile
	anual/semestrial
	În limitele mijloacelor financiare alocate



	27. 
	Dezvoltarea infrastructurii electronice naționale de cercetare integrate în spațiul electronic european de cercetare


	Studiu elaborat

Crearea canalelor optice transfrontaliere în bandă largă (viteze 10-100 Gbps) RENAM spre România și Ucraina pentru conectare la GEANT
	RENAM,

Agenția de Guvernare Electronică

ANCD,

MECC

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	2019-2020
	În limitele mijloacelor financiare alocate, 

poiectul UE EaPConnect 

	28. 
	Susținerea finanțării proiectelor majore și a marilor infrastructuri de cercetare și inovare  din sectorul public pentru dezvoltarea infrastructurii existente, crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare, etc.) și sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene sau extensiunilor acestora în RM (infrastructuri deschise, de tip ESFRI)
	Nr. de proiecte cofinanțate
	ANCD

MECC 
	permanent
	În limitele mijloacelor financiare alocate



	29. 
	Cofinanțarea proiectelor de infrastructuri pentru întreprinderi
	Nr. de proiecte cofinanțate
	ANCD 

MEI


	anual
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	30. 
	Constituirea Registrului Național Electronic al Infrastructurilor de Cercetare și Inovare 
	Identificarea infrastructurilor funcționale realizată

Registrul electronic elaborat
	MECC
Agenția de Guvernare Electronică
ANACEC ANCD 
	2020
	500 000 MDL

Surse alocate din buget

Surse externe

	31. 
	Crearea oportunităților pentru excelență și colaborare în domeniile cercetării și inovării prin consolidarea eInfrastructurii NREN RENAM conectate la  rețeaua GEANT
	Studiu elaborat

Recomandări formulate 

Canal optic național de conectare la viteze 1-10 Gbps

Nr. de universități și institute de cercetare conectate
	RENAM

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	2019-2020
	În limitele

mijloacelor

financiare

alocate. proiectul UE EaPConnect

	Prioritatea 3: Locuri de muncă accesibile pentru cercetători
	

	32. 
	Elaborarea  Strategiei Naţionale de Resurse Umane Pentru Cercetători în conformitate cu  Carta Europeană și Codul cu privire la Recrutarea Cercetătorului
	Strategie elaborată
	MECC

AȘM
	2021
	500 000 MDL

Surse alocate din buget

Surse externe

	33. 
	Implementarea sistematică a Declaraţiei de Angajament a Membrilor Serviciilor Reţelei EURAXESS în instituţiile de cercetare-inovare şi alte structuri conexe domeniilor cercetării și inovării în Republica Moldova
	Nr. de organizații-membre EURAXESS 

Nr. de organizații ce implementează declarații de angajament 
	Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	2019-2021
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	34. 
	Ajustarea cadrului normativ instituţional în organizaţiile de cercetare-inovare din RM la principiile Cartei şi Codului şi punerea în aplicare a Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetători
	Cadrul normativ instituțional modificat
	Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării MECC
	2021
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	35. 
	Integrarea doctoranzilor și tinerilor cercetători în proiecte de cercetare și inovare
	Nr. de doctoranzi și tineri cercetători în proiecte de cercetare și dezvoltare

Raport elaborat
	Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării

 AȘM
	anual
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	36. 
	Crearea Registrului Electronic al Cercetătorilor din Republica Moldova
	Registrul electronic creat
	ANCD

MECC
	2020
	50 000 MDL

Surse alocate din buget

Surse externe

	37. 
	Avansarea tinerilor cercetători pe scara ierarhică 
	Criterii de avansare elaborate
	AȘM

MECC

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	2020
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	38. 
	Încadrarea cercetătorilor în mediul privat
	Nr. de ședințe de mediatizare a parteneriatelor dintre cercetători și mediul privat

Nr. de cercetători încadrați în mediul privat
	ODIMM
Agenția de investiții
Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării 

Agenții economici
	anual
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	39. 
	Asigurarea transparenței angajării și promovării cercetătorilor
	Condiții/criterii de angajare și promovare ajustate la standardele UE
	Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării MECC
	2020
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	Prioritatea 4: Egalitatea gender în cercetare
	

	40. 
	Analizarea situaţiei existente de egalitate gender în cercetare şi elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea acesteia
	Studiu elaborat

Recomandări formulate
	Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării MECC

ANCD

AȘM
	Trimestrul IV 2019
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	41. 
	Asigurarea ca cel puțin 40% dintre femei să fie promovate în toate poziţiile de conducere, comitete şi grupuri de lucru, în luarea deciziilor şi în alte genuri de activităţi organizate şi desfăşurate în domeniul cercetării
	Criterii de promovare elaborate

Procent anual mărit

Rapoarte elaborate
	Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării

AȘM
	anual
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	42. 
	Studierea și aplicarea experienţei ţărilor dezvoltate în acest context, spre exemplu, experienţa Norvegiei, prin iniţierea unui nou program naţional „Balanța gender în Cercetare”, care va asigura aprecierea femeii în cercetare şi în managementul cercetării
	Nr. vizitelor de studiu

Rapoarte elaborate

Recomandări formulate
	Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	2020
	100 000 MDL

Surse alocate din buget

Surse externe

	43. 
	Studierea experienţei Germaniei, unde a fost elaborat un îndrumar „Standardele egalităţii gender orientate spre cercetare”
	Nr. vizitelor de studiu

Rapoarte elaborate

Recomandări formulate
	Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	2020
	100 000 MDL

Surse alocate din buget

Surse externe

	Prioritatea 5: Circulaţia optimală, accesul şi transferul cunoştinţelor
	

	44. 
	Crearea unui registru digital al rezultatelor științifice 
	Bază de date elaborată

Registrul digital creat 

Instrumentul Bibliometric Național actualizat

Ponderea revistelor preluate de DOAJ

Ponderea publicațiilor cu DOI
	Institutul de Dezvoltare a Societății InformaționaleANCD
Agenția de investiții

	Trimestrul IV 2019
	600 000 MDL

Surse alocate din buget

Surse externe

	45. 
	Intensificarea cooperării şi perfecţionarea schimbului de informaţii între ştiinţă, business şi societate
	Nr. zilelor de informare

Nr. măsurilor de cooperare
	Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
IMM-urile
Agenția de investiții
	anual
	Surse externe

În limitele mijloacelor financiare alocate



	46. 
	Elaborarea Strategiei Accesul Deschis în scopul perfecţionării condiţiilor de bază pentru asigurarea accesului eficient şi de lungă durată la informaţii şi publicaţii finanţate din bani publici 
	Strategie elaborată

Ponderea mijloacelor financiare destinate proiectelor de implementare și susținere a accesului deschis

Ponderea organizațiilor care pun la dispoziție date științifice on-line, în baza proiectelor finanțate din fonduri publice

Ponderea revistelor științifice naționale ce au aprobat politici de acces deschis 

Nr. de accesări
	MECC Institutul de Dezvoltare a Societarii Informaționale
Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
Agenția de investiții
	2019-2021
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	47. 
	Asigurarea transferului informaţiei, cunoştinţelor şi tehnologiilor către societate și mediul de afaceri
	Informație plasată pe site

Nr. de accesări

Nr. de rețele active de cercetare din rețeaua socială, etc.
	ANCD

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
Agenția de investiții
	2019-2021
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	48. 
	Cooptarea potențialilor beneficiari în procesul de elaborare a temelor de cercetare, dar și audierii rezultatelor cercetărilor efectuate
	Nr. de teme de cercetare elaborate

Potențialii beneficiari identificați

Audieri realizate
	Administrația publică centrală

ANCD ODIMM

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
Agenția de investiții
	anual
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	49. 
	Examinarea posibilității introducerii doctoratului industrial, o modalitate de transfer de cunoștințe către mediul de afaceri
	Studiu elaborat

Recomandări formulate
	MECC

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	2020-2021
	300 000 MDL

Surse alocate din buget

Surse externe

	50. 
	Dezvoltarea abilităților antreprenoriale, brokerajului tehnologic și a cunoștințelor în domeniul proprietăţii intelectuale în rîndul cercetătorilor pentru a stimula apariția start-up-urilor și a spin-off-urilor
	Metodologie elaborată
	ODIMM

INCE

AGEPI

AȘM
MECC
Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
Agenția de investiții

	2019-2021
	Surse externe

În limitele mijloacelor financiare alocate

	Prioritatea 6: Cooperarea internaţională
	

	51. 
	Participarea activă la Forul strategic pentru cooperare științifică-tehnologică  internațională (SFIC)
	Nr. de participări

Nr. de participanți
	AȘM

ANCD

MECC
	anual,

după caz
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	52. 
	Promovarea sistematică a cooperării multilaterale în ştiinţă şi tehnologii, prin extinderea cooperării tradiţionale bilaterale spre o cooperare multilaterală cu ţările membre şi cele asociate
	Nr. de contracte multilaterale


	MECC

ANCD

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării 
	anual,

după caz
	2000 000 MDL

Surse alocate din buget

Surse externe

	53. 
	Ajustarea programelor naţionale la principiile SEC prin introducerea priorităţilor specifice, inclusiv: conectarea la infrastructura de cercetare europeană, dezvoltarea reţelelor de cercetare, promovarea excelenţei în cercetare, respectarea egalităţii gender, susţinerea tinerilor cercetători, etc. 
	Studiul cadrului normativ efectuat

Cadrul normativ modificat, după caz
	MECC 

ANCD

ANACEC
	2019 - 2021
	În limitele mijloacelor financiare alocate

	54. 
	Instituţionalizarea platformei funcţionale pentru promovarea oportunităţilor în cadrul COST. Asigurarea funcţionării reţelei NCP, participarea reprezentanţilor oficiali şi experţilor naţionali în Comitetele de Program ale H2020 şi alte comitete şi grupuri de lucru strategice: ERAC, SFIC, ESFRI, JPI, JRC, etc.
	Studiu elaborat 

Platforma creată și funcțională

Nr. de ateliere de promovare

Nr. de proiecte elaborate

Platforma creată și funcțională
	RENAM

IDSI

MECC

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării ANCD
	2020
	300 000 MDL

Surse alocate din buget

Surse externe

	55. 
	Fortificarea legăturii știință-business
	Grup de lucru creat

Nr. de ateliere de lucru 

Mecanism de fortificare elaborat

Nr. de participanţi în cadrul programelor internaţionale

Nr. de parteneriate
	MEI

ANCD

AȘM

ODIMM

Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării
	2019-2021
	În limitele mijloacelor financiare alocate


ABREVIERI RO 

ANACEC – Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

ANCD – Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

AȘM – Academia de Ştiinţe a Moldovei

CBTM – Cadrul Bugetar pe Termen Mediu

CCI – Camera de Comerț și Industrie

FSEIC – Forumul Ştiinţific European pentru Infrastructura de Cercetare)

GEANT – Rețeaua paneuropeană de cercetare și educație care interconectează rețelele naționale de cercetare și educație din Europa

FPISEC – Foaia de Parcurs pentru integrarea în Spaţiul European de Cercetare

IDSI – Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
JPI – Iniţiative de Programe Comune

MECC –  Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

MEI – Ministerul Economiei și Infrastructurii

MF – Ministerul Finanțelor

ODIMM – Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
RENAM – Research and Educational Networking Association of Moldova
SFIC – Forul strategic pentru cooperare științifică-tehnologică internațională 

UE – Uniunea Europeană

ABREVIERI ENG 

ERAC – European Research Area and Innovation Committee

ESFRI – European Scientific Forum for Research Infrastructure

JRP – Joint Research Programs

NREN – National Research and Education Network
	

	
	
	
	13

	
	
	
	



