Anexa 2

Plan de acțiuni privind implementarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021-2025

| Obiective specifice | Intervenții strategice | Activități | Termeni realizare | Autoritatea responsabilă | Indicatori de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Asigurarea examinării prin screening sistematic pentru tuberculoza activă a cel puțin 90% din contacți către finele anului 2025 prin asigurarea accesului universal la screening sistematic al contacților și grupurilor cu risc sporit de tuberculoză, inclusiv și pentru copii | - Depistarea activă a cazurilor de tuberculoză în grupurile cu risc și vigilență sporită pentru tuberculoză conform Protocolului Clinic Național. | - Asigurarea examinării persoanelor din grupurile cu risc sporit de tuberculoză | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Compania Națională de Asigurări în Medicină | - Rata de acoperire a contacților cu screening sistematic pentru tuberculoza activă (%) - Ponderea persoanelor cu tuberculoză identificate prin depistarea activă, cu suportul organizațiilor societății civile (%) - Rata de notificare a tuberculozei la 100 000 populație |
|  |  | - Asigurarea examinării adulților și copiilor din contact cu persoanele diagnosticate cu tuberculoză (inclusiv copiii 0-5 ani și 5-18 ani). | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Compania Națională de Asigurări în Medicină |  |
|  |  | - Asigurarea examinării persoanelor din grupurile cu vigilență sporită pentru tuberculoză | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină |  |
|  |  | - Asigurarea examinării persoanelor din grupurile cu risc și vigilență sporită pentru tuberculoză în localități, utilizând instalațiile radiologice mobile cu introducerea inteligenței artificiale medicale | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină |  |
|  |  | - Asigurarea depistării persoanelor din populațiile-cheie – persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele adulte fără adăpost, consumatori de droguri și alte grupuri vulnerabile, cu acces redus la asistența medicală primară, cu suportul organizațiilor societății civile la nivel de comunitate | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină Ministerul Justiției Organizațiile societății civile |  |
| - Asigurarea diagnosticului precoce al tuturor formelor de tuberculoză cu depistarea către finele anului 2025 a cel puțin 90% din numărul total estimat de cazuri cu tuberculoză rezistentă la Rifampicină și multidrogrezistentă prin asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce al tuturor formelor de tuberculoză și la testele de sensibilitate la medicamente, inclusiv utilizarea testelor rapide. | - Asigurarea depistării TB prin aplicarea și extinderea constantă a metodelor moderne rapide de diagnostic fenotipice și genotipice | - Furnizarea durabilă de tehnici moleculare-genetice pentru diagnosticarea rapidă a tuberculozei sensibile și tuberculozei rezistente la Rifampicina și multidrogrezistente | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției | - Rata de notificare a tuberculozei rezistente la Rifampicină și multidrogrezistente la 100 000 de populație - Ponderea pacienților cu tuberculoză (cazuri noi și recidive) notificați, în rândul pacienților testați cu teste rapide de diagnostic recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (%) |
|  | - Fortificarea rețelei de laborator prin asigurarea controlului calității și biosecurității în conformitate cu standardele naționale și internaționale în cadrul rețelei naționale de laboratoare implicate în diagnosticul microbiologic al tuberculozei | - Asigurarea controlului calității tuturor rețelelor de laborator implicate în metodele fenotipice și genotipice pentru diagnosticarea TB | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției |  |
|  |  | - Participarea în Controlul Calității Extern al Laboratorului Național și Laboratoarelor de Referință în microbiologia tuberculozei, evaluarea comprehensivă a rețelei naționale de laboratoare de tuberculoză și elaborarea planului de acțiuni | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Implementarea Standardelor de biosecuritate în laboratoarele microbiologice de tuberculoză | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  | - Asigurarea monitorizării tratamentului pacienților cu toate formele de tuberculoză prin evaluarea regulată a rezistenței M. tuberculosis la medicamente | - Aprovizionarea durabilă cu consumabile pentru metodele fenotipice și genotipice de testare a rezistenței M.tuberculosis către preparate și supravegherea rezistenței M.tuberculosis către medicamente la nivel național | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | - Rata de acoperire cu teste de sensibilitate la medicamente în rândul pacienților cu tuberculoză pulmonară (%) |
|  |  | - Aprovizionarea durabilă cu consumabile pentru metodele fenotipice și genotipice de testare a rezistenței M.tuberculosis către preparatele noi (Bedaquilina, Delamanid), inclusiv prin secvențierea genomului micobacterian | 2021-2023 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Menținerea și consolidarea sistemului de curierat pentru transportarea sputei către Laboratorul de Referință | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină |  |
| 3. Asigurarea tratamentului tuberculozei sensibile și tuberculozei rezistente la Rifampicină și multidrogrezistente cu obținerea ratei de succes a tratamentului printre cazurile noi și recidive de tuberculoză sensibilă de cel puțin 90% și printre cazurile de tuberculoză rezistentă la Rifampicină și multidrogrezistentă nu mai joasă de 80% către anul 2025 prin asigurarea accesului echitabil la tratament de calitate și îngrijiri continue pentru toate persoanele cu tuberculoză, inclusiv copii, prin abordare centrată pe persoană și suport în baza necesităților persoanei | - Aprovizionarea durabilă cu medicamente antituberculoase de calitate | - Aprovizionarea durabilă cu medicamente de calitate pentru tratamentul tuberculozei sensibile | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale | - Ponderea pacienților care au inițiat tratamentul antituberculos cu medicamente de primă linie în condiții de ambulator (%) - Ponderea pacienților notificați cu tuberculoză rezistentă la Rifampicină și multidrogrezistentă înrolați în tratament (%) - Rata de succes a tratamentului în rândul tuturor pacienților cu tuberculoză sensibilă cazuri noi și recidive (%) - Rata de succes a tratamentului în cohorta cazuri noi de tratament tuberculoză rezistentă la Rifampicină și multidrogrezistentă (%) - Rata de acoperire cu regimuri de tratament per orale scurte modificate (%) - Mortalitatea prin tuberculoză (100 mii populație) |
|  |  | - Aprovizionarea durabilă cu medicamente de calitate pentru tratamentul tuberculozei rezistente la Rifampicină și multidrogrezistente | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale |  |
|  |  | - Aprovizionarea durabilă cu medicamente antituberculoase, forme pediatrice | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale |  |
|  |  | - Asigurarea distribuirii medicamentelor antituberculoase în teritorii | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Implementarea regimurilor noi de tratament orale scurte modificate (mSTR) în cadrul studiului operațional, urmat de o tranziție la practica de rutină | 2021-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale |  |
|  | - Asigurarea monitorizării tratamentului, managementului și prevenirii reacțiilor adverse la medicamentele antituberculoase, inclusiv pentru tratamentul preventiv al tuberculozei | - Elaborarea mecanismului de asigurare a accesului la medicamente pentru prevenirea și tratamentul reacțiilor adverse la preparatele antituberculoase, inclusiv pentru tratamentul preventiv al tuberculozei | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale |  |
|  |  | - Actualizarea Regulamentului privind managementul medicamentelor antituberculoase și sistemul de farmacovigilență în tratamentul pacienților cu tuberculoză | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale |  |
|  |  | - Asigurarea farmacovigilenței active cu elaborarea și implementarea procedurilor standard de operare pentru monitorizarea și managementul activ a securității medicamentelor antituberculoase , inclusiv pentru tratamentul preventiv al tuberculozei | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale |  |
|  | - Asigurarea aderenței la tratament și suportul pacientului, inclusiv prin utilizarea unor abordări inovatoare, centrate pe persoană | - Asigurarea abordării multidisciplinare, inclusiv evaluarea necesitaților si gestionarea cazului pentru fiecare persoana afectata de tuberculoză și a familiei și acordarea suportului psihosocial pentru asigurarea aderenței la tratament. | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției | - Ponderea pacienților care au inițiat tratament antituberculos (tuberculoză sensibilă și tuberculoză drogrezistentă) și care au beneficiat de orice formă de asistență pentru creșterea aderenței din partea organizațiilor societății civile, inclusiv suport psihosocial (%) |
|  |  | - Asigurarea suportului motivațional lunar (stimulente) | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Compania Națională de Asigurări în Medicină |  |
|  |  | - Extinderea utilizării tratamentului videoobservat (VOT) la nivel național | 2021-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Asigurarea suportului de la egal la egal persoanelor cu tuberculoză de către prestatorii organizațiilor societății civile | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Organizațiile Societății Civile |  |
| - Asigurarea acoperirii universale si continuității serviciilor medicale, gestionarea co-morbidiăților și problemelor social-economice în baza necesitaților persoanei prin extinderea colaborării cu programele naționale HIV, Hepatite, Droguri, Alcool, Diabet, Sănătate mintală, etc., conlucrare cu sectorul penitenciar, social și societatea civila | - Îmbunătățirea activităților de colaborare pentru un răspuns eficient la co-infecția TB/HIV | - Dezvoltarea și consolidarea unui mecanism multisectorial de coordonare a Programului Național de răspuns la tuberculoză cu alte ministere, instituții publice, inclusiv efectuarea unei evaluări de bază, consultare națională cu participarea tuturor părților interesate naționale și internaționale, reprezentanților societății civile, comunității și revizuirea periodică. | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | - Rata de acoperire cu testare la HIV (%) - Ponderea pacienților cu TB/HIV care au inițiat tratament antituberculos din numărul de pacienți cu TB/HIV(%) - Rata de acoperire cu tratament antiretroviral a pacienților cu TB/HIV (%) |
|  |  | - Dezvoltarea parteneriatelor colaborative la nivel de comunități prin implicarea organizațiilor societății civile și autorităților publice locale | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției |  |
|  |  | - Asigurarea screening-ului la tuberculoza activă și infecția tuberculoasă latentă printre persoanele care trăiesc cu HIV | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției Organizațiile Societății Civile |  |
|  |  | - Asigurarea diagnosticului tuberculozei, inclusiv prin metode rapide, în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ministerul Justiției |  |
|  |  | - Integrarea testării HIV în rândul pacienților cu tuberculoză în serviciile de tuberculoză | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției Organizațiile Societății Civile |  |
|  |  | - Asigurarea tratamentului preventiv cu Co-trimoxazol la persoane cu co-infecția TB/HIV | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției |  |
|  |  | - Asigurarea tratamentului antiretroviral persoanelor cu co-infecția TB/HIV | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției Organizațiile Societății Civile |  |
|  |  | - Asigurarea tratamentului antituberculos persoanelor cu co-infecția TB/HIV | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ministerul Justiției |  |
|  | - Consolidarea acțiunilor de colaborare pentru un răspuns eficient la tuberculoză cu alte programe naționale | - Elaborarea regulamentului de servicii integrate la nivel teritorial in corespundere cu necesitățile persoanei cu co-morbiditati. | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției |  |
|  |  | - Fortificarea acțiunilor colaborative pentru depistarea, diagnosticul, tratamentul și prevenirea tuberculozei în rândul persoanelor cu patologie combinată: tuberculoză/hepatită virală, tuberculoză/boală mintală, tuberculoză/diabet zaharat, etc, inclusiv în rândul grupurilor vulnerabile | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Asigurarea platformelor de servicii integrate de prevenire și suport pentru persoanele afectate de tuberculoză cu alte co-morbiditați la nivel de organizații ale societății civile și comunitar | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Organizațiile Societății Civile |  |
| - Reducerea transmiterii tuberculozei în societate prin măsuri de prevenire în răspunsul la tuberculoză, inclusiv extinderea tratamentului preventiv al tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV, contacții adulți, copii și asigurarea a cel puțin 95% ratei de vaccinare cu vaccinul Bacillus Calmette-Guerin la noi născuți | - Asigurarea măsurilor de prevenire a tuberculozei | - Asigurarea imunizării cu Bacillus Calmette-Guérin în conformitate cu Programul național de imunizare | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională de Sănătate Publică | - Rata de vaccinare cu Bacillus Calmette- Guérin către vârsta de 12 luni (%) - Ponderea persoanelor eligibile din populațiile cu risc sporit de infectare testate pentru infecția tuberculoasă latentă (%) - Rata de acoperire cu tratament a infecției tuberculoase latente la copii cu vârsta sub 5 ani din contact cu tuberculoza (%) - Rata de acoperire cu tratamentul infecției tuberculoase latente în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV (%) |
|  |  | - Actualizarea Protocolului clinic național privind diagnosticul și tratamentul infecției tuberculoase latente, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu„ |  |
|  |  | - Asigurarea examinării privind diagnosticul infecției tuberculoase latente utilizând testul cutanat cu tuberculină | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției Compania Națională de Asigurări în Medicină |  |
|  |  | - Asigurarea examinării privind diagnosticul infecției tuberculoase latente utilizând testul de eliberare de interferon gamma | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină |  |
|  |  | - Asigurarea tratamentului preventiv antituberculos în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ministerul Justiției, Organizațiile Societății Civile |  |
|  |  | - Realizarea tratamentului infecției tuberculoase latente în rândul contacților | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  | - Creșterea gradului de conștientizare privind tuberculoza și reducerea riscului de transmitere a tuberculozei în comunități | - Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor la nivel național si local | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ministerul Justiției, Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Organizațiile Societății Civile |  |
|  |  | - Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor educaționale și informative despre tuberculoză pentru grupurile cheie | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ministerul Justiției, Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Organizațiile Societății Civile |  |
|  |  | - Realizarea intervențiilor pentru educare și informare (materiale de informare, educare și comunicare, intervenții mass media, etc) | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ministerul Justiției, Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Organizațiile Societății Civile |  |
|  | - Asigurarea controlului infecției în instituțiile medicale și alte entități publice la toate nivelurile de îngrijiri | - Implementarea măsurilor de control a infecțiilor la nivel național, raional și instituțional în conformitate cu Planul național privind controlul infecțiilor actualizat | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, |  |
| - Adoptarea politicilor și implementarea măsurilor axate pe atingerea obiectivelor de reducere a poverii tuberculozei, prin implementarea abordării centrate pe persoană, reducerea poverii determinantelor sociale, ajustarea mecanismelor de finanțare la modelul centrat pe persoană la fiecare nivel de asistență, cu implicarea organizațiilor societății civile și a persoanelor afectate de tuberculoză | - Îmbunătățirea capacității de gestionare a Programului național de răspuns la tubeculzoă, inclusiv a capacității de monitorizare și supraveghere la toate nivelurile | - Elaborarea procedurilor standard de operare pentru consolidarea cadrului de monitorizare și evaluare de către Departamentul de coordonare a programului național de răspuns la tuberculoză, inclusiv cu implicarea organizațiilor societății civile | 2021-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | - Mecanisme de contractare în cadrul fondurilor de stat sau alte mecanisme de finanțare relevante pentru organizațiile societății civile active în domeniul tuberculozei elaborate și implementate. - Ponderea gospodăriilor afectate de tuberculoză care prezintă costuri catastrofale din cauza tuberculozei (%) |
|  |  | - Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustările periodice a sistemului informațional de colectare a datelor, inclusiv cadrul de monitorizare și evaluare a organizațiilor societății civile, inclusiv a sistemului informațional de monitorizare și evaluare | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Asigurarea vizitelor integrate de monitorizare și evaluare, inclusiv și în cadrul organizațiilor societății civile și alte autorități publice cu rețele sanitare proprii și private | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Instruirea periodică a personalului din cadrul Unității de Coordonare a Programului Național de răspuns la tuberculoză | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  | - Consolidarea sistemelor de sănătate prin implementarea unui model de îngrijire centrat pe persoană și mecanisme de finanțare bine aliniate pentru tuberculoză | - Optimizarea serviciului spitalicesc de profil ftiziopneumologic | 2021-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției |  |
|  |  | - Fortificarea si extinderea rolului serviciului ftiziopneumologic teritorial in managementul clinic al cazurilor de tuberculoză care nu necesită spitalizare | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Revizuirea mecanismelor de plată a prestatorilor și modalităților de finanțare a serviciilor de tuberculoză în conformitate cu modelul de îngrijire în tuberculoză centrat pe persoană la fiecare nivel – asistența medicală primară, asistența medicală specializată de ambulator, asistența medicală spitalicească | 2021-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Asigurarea mentenanței staționarelor și subdiviziunilor de profil | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției |  |
|  |  | - Asigurarea mentenanței echipamentelor din cadrul staționarelor și subdiviziunilor de profil | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției |  |
|  |  | - Elaborarea mecanismului de raportare pentru urmărirea cheltuielilor faptice pentru realizarea activităților Programului Național de răspuns la tuberculoză la toate nivelurile din sistemul de sănătate | 2021-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Asigurarea mentenanței unităților de stocare a medicamentelor și dispozitivelor medicale la nivel central | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  | - Planificarea resurselor umane și consolidarea capacităților în prevenire și îngrijire în tuberculoză | - Actualizarea periodică a curiculei de învățământ în conformitate cu normativele și instruirea continuă a personalului din diferite servicii implicate in răspunsul la tuberculoză, inclusiv și instruirea la distanță pe platforme digitale cu obținerea certificării | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” |  |
|  |  | - Instruirea prin rezidenţiat a specialiștilor în ftiziopneumologie | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” |  |
|  |  | - Organizarea întrunirilor și instruirilor la nivel central și teritorial cu participarea părților implicate în răspunsul la tuberculoză | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Dezvoltarea parteneriatelor cu prestatorii privați de servicii medicale | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” |  |
|  |  | - Instruirea în prevenire și îngrijire în tuberculoză a personalului, care prestează servicii nemedicale - reprezentanții organizațiilor societății civile, outreach și de la egal la egal, psihologii și managerii de caz, suporterii prin training-uri, schimb de experiență, participări la conferințe, vizite de lucru etc | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” |  |
|  |  | - Dezvoltarea planificării resurselor umane pe termen mediu și lung și actualizarea rolurilor și responsabilităților aliniate cu modelul de îngrijire centrat pe persoană | 2021-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” |  |
|  | - Elaborarea actelor normative pentru supravegherea bazată pe date individuale, îmbunătățind calitatea înregistrării actelor de stare civilă, calitatea și utilizarea rațională a medicamentelor și farmacovigilența | - Elaborarea ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale necesar pentru a sprijini implementarea programului național de răspuns la tuberculoză | 2021 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției |  |
|  |  | - Revizuirea Protocoalelor clinice naționale „Tuberculoza la copil” și „Tuberculoza la adult” la necesitate | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” |  |
|  |  | - Consolidarea continuă a capacității în planificarea și gestionarea aprovizionării și furnizării medicamentelor antituberculoase la toate nivelurile sistemului medical, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  | - Fortificarea implicării comunității și organizațiilor societății civile în răspunsul la tuberculoză prin abordare centrată pe persoană | - Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de contractare și de plată de către entitățile naționale către organizațiile societății civile pentru prestarea pachetului de servicii furnizate de societatea civilă și organizațiile comunitare | 2021-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Compania Națională de Asigurări în Medicină |  |
|  |  | - Asigurarea participării active a societății civile la răspunsul la tuberculoză la toate etapele și realizarea activităților prin granturi mici pentru educare, informare, intervenții pentru creșterea aderenței la tratament, acompanierea și suportul persoanelor care au finalizat tratamentul pentru prevenirea recidivelor. | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Compania Națională de Asigurări în Medicină Surse alternative |  |
|  |  | - Evaluarea barierelor legate de drepturile omului și de gen la accesarea serviciilor legate de tuberculoză în rândul populațiilor-cheie; și estimarea dimensiunii populațiilor cheie | 2021-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Implicarea organizațiilor societății civile în reducerea barierelor și asigurarea accesului grupurilor cheie la servicii de tuberculoză | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  | - Îmbunătățirea îngrijirii în tuberculoză în rândul populațiilor cheie și vulnerabile, inclusiv a migranților și a persoanelor aflate în detenție, prin abordarea factorilor determinanți sociali | - Fortificarea răspunsului la tuberculoză în penitenciare, managementul cazurilor și suportul psihosocial persoanelor eliberate din detenție în asigurarea continuității îngrijirilor, inclusiv prin implicarea organizațiilor societății civile | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției |  |
|  |  | - Fortificarea răspunsului la tuberculoză în rândul migranților | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ministerul Afacerilor Interne, Biroul de Migrație și Azil |  |
|  |  | - Elaborarea procedurilor standard de operare pentru conduita cazului de tuberculoză la solicitanții de azil, inclusiv de transfer transfrontalier a cazului de tuberculoză | 2021-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ministerul Afacerilor Interne Biroul de Migrație și Azil |  |
|  | - Implementarea strategiei de advocacy, comunicare și mobilizare socială în răspunsul la tuberculoză, inclusiv abordarea problemelor legate de drepturile omului și de gen și prin reducerea stigmatizării și discriminării | - Realizarea activităților de sensibilizare a persoanelor cu tuberculoză privind Carta pacientului cu tuberculoză și Declarația drepturilor persoanelor afectate de tuberculoză | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne |  |
|  |  | - Dezvoltarea instrumentelor inovative de comunicare prin utilizarea tehnologiilor informaționale | 2021-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Monitorizarea comunitară a accesului și a calității serviciilor de tuberculoză în raport cu respectarea drepturilor pacientului | 2021-2022 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne Organizațiile Societății Civile |  |
| - Consolidarea capacității naționale de cercetare și inovare pentru luarea deciziilor, în vederea accelerării și îmbunătățirii răspunsului național la tuberculoză | - Promovarea inovațiilor prin realizarea cercetărilor științifice | - Dezvoltarea agendei naționale de cercetare în tuberculoză sau a priorităților de cercetare bazate pe necesitățile țării și cu participarea societății civile | 2021 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației Culturii și Cercetării | - Ponderea recomandărilor cercetărilor științifice/ studiilor operaționale aplicate în politicile naționale (%) - Publicații internaționale |
|  |  | - Realizarea cercetărilor și studiilor operaționale conform agendei stabilite și revizuirea periodică a acesteia, la necesitate | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației Culturii și Cercetării |  |
|  |  | - Asigurarea participării organizațiilor societății civile în cercetări științifice aplicative, inclusiv în realizarea la nivel de comunitate | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației Culturii și Cercetării Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne |  |
|  | - Realizarea studiilor operaționale pentru a sprijini implementarea Programului Național de răspuns în tuberculoză | - Elaborarea planului privind realizarea studiilor operaționale | 2021 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Realizarea studiilor operaționale conform planului stabilit, cu revizuirea planului la necesitate | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  |  | - Participarea organizațiilor societății civile în realizarea studiilor operaționale, inclusiv în realizarea acestora la nivel de comunitate | Anual | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |