PROIECT_11.03.21

PLAN DE ACŢIUNI

pentru anii 2021-2024 privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice

în Republica Moldova pentru anii 2017-2027

| Acțiuni prioritare | Acțiuni practice | Termene de realizare | Costuri aferente implementării (lei) |  |  |  |  | Responsabili pentru implementare | Parteneri | Indicatori de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Surse externe |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. PARTICIPAREA LA VIAȚA PUBLICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1: Încurajarea participării tuturor cetățenilor în mod egal în administrația de stat și serviciul public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Încurajarea persoanelor aparținând minorităţilor naţionale de a activa în serviciul public, promovând respectarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi | - Organizarea cursurilor de instruire cu privire la dezvoltarea competențelor funcţionarilor publici debutanţi necesare exercitării eficiente a funcţiei publice pentru tinerii aparținând minorităţilor naţionale |  |  | Trimestrul III, 2022 III, 2023 |  |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare |  | În limitele alocațiilor bugetare |  |  |  |  | Donatori ? ? ? |  |  |  |  |  |  |  | Academia de Administrare Publică; Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  | Cancelaria de Stat; Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale |  |  |  | Program elaborat, număr de persoane aparținând minorităţilor naţionale implicate în cursuri de instruire, în special tineri și femei; |  |  |
|  | 1.1.2.Elaborarea, editarea şi distribuirea ghidului de informare cu privire la funcţia publică, statutul funcţionarului public, promovarea prestigiului serviciului public destinat tinerilor aparținând minorităţilor (in limbile: de stat, ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară, romani) |  |  | Trimestrul III, 2022 |  |  |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  | Cancelaria de Stat; Academia de Administrare Publică; Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale |  |  |  | Ghid elaborat și distribuit (în 6 limbi) |  |  |
| 1.2. Oferirea de instruiri persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, in special prin predarea limbii de stat, pentru crearea condiţiilor necesare în vederea recrutării acestora la toate nivelurile administraţiei publice | 1.2.1. Organizarea cursurilor de studiere a limbii de stat pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale în vederea recrutării acestora la toate nivelurile administraţiei publice |  |  | Anual 2021-2024 |  |  | În limitele alocațiilor bugetare |  | În limitele alocațiilor bugetare |  | În limitele alocațiilor bugetare |  | În limitele alocațiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  | Cancelaria de Stat; Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova; CALM |  |  |  | Număr de persoane aparţinând minorităţilor naţionale instruite |  |  |
|  | 1.2.2. Organizarea cursurilor de instruire pentru grupurile țintă de tineri aparținând minorităţilor naţionale, inclusiv prin studierea limbii de stat, în vederea ridicării nivelului de competitivitate pe piața muncii |  |  | Trimestrul III, 2022, 2024 |  |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare |  |  | Donatori ? ? ? |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova; Autorităţile administraţiei publice locale |  |  |  | Număr de persoane aparţinând minorităţilor naţionale instruite |  |  |
| Obiectivul specific 2: Contribuirea la o comunicare mai eficientă între autorităţi şi societatea civilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Crearea organelor consultative la nivel local şi eficientizarea/ consolidarea capacităţilor celor existente | 2.1.1 Încurajarea și susținerea autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea, inclusiv a autorităților din UTA Găgăuzia, cu privire la formarea organelor consultative, cu participarea reprezentanţilor asociațiilor minorităților naționale și oferirea asistenței informaționale în acest sens |  |  | Anual 2021-2024 |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  | Autorităţile administraţiei publice locale; UTA Găgăuzia; Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale |  |  |  |  | Număr de organe consultative create la nivel local şi gradul de implicare în analiza agendei de discuţii relevante; număr de organe consultative instituite; număr de consultări pentru autorităţile administrației publice locale în domeniu |  |  |
|  | 2.1.2. Managementul și menținerea bazei de date cu informații curente despre asociațiile minorităților naționale la nivel național și local din Republica Moldova și a profilului organizațional; plasarea informației pe pagina web a Agenţiei Relații Interetnice |  |  | Anual 2021-2024 |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  | Autorităţile administraţiei publice locale; Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale |  |  |  |  | Date privind asociațiile minorităților naționale la nivel național și local colectate; baza de date actualizată anual |  |  |
|  | 2.1.3. Organizarea de instruiri pentru Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale precum și Organele consultative la nivel local în vederea sporirii capacităților de monitorizare a politicilor publice, scrierii proiectelor, managementului organizației neguvernamentale |  |  | Anual 2021-2024 |  |  | 10 125 |  | 10 125 |  | 11 235 |  |  | 11 235 |  |  |  |  |  |  |  |  | ? ? ? Donatori |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  | Autorităţile administraţiei publice locale; Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale |  |  |  |  | 4 sesiuni de instruire organizate; număr de consultări/seminare de instruire oferite reprezentanţilor minorităţilor naţionale referitor la constituirea şi conducerea organizaţiilor neguvernamentale; |  |  |
| 2.2. Includerea reprezentanţilor minorităţilor naţionale în organele consultative existente | 2.2.1. Includerea în componența Consiliului Național de Participare a cel puțin 3 asociații a minorităților naționale/ |  |  | Anual 2021-2024 |  |  | Nu necesită resurse financiare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  | Instituțiile guvernamentale; Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale |  |  |  |  | Componența CNP completată cu organizații a minorităților naționale |  |  |
| 2.3. Înfiinţarea de comisii/grupuri de lucru tematice, organizarea de consultări pentru identificarea şi abordarea eficientă a problemelor, în special în domeniile ce se referă direct la minorităţile naţionale | 2.3.1. Intensificarea activităților de consultare și de implicare a reprezentanților minorităților naționale in viața culturală, socială, economică și in treburile publice, in special acelea care le privesc direct. |  |  | Anual 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice Autoritățile Publice Centrale |  |  |  | Cancelaria de Stat; Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale |  |  |  |  | Numărul de comisii / grupuri de lucru create Număr reprezentanților minorităților naționale implicați în organele consultative, în special femei, tineri și persoane cu dizabilități Număr de consultări și ședințe organizate |  |  |
| 2.4. Sporirea capacităţilor instituţionale ale Agenţiei Relaţii Interetnice în vederea asigurării unei comunicări eficiente cu minorităţile naţionale în contextul politicii de integrare | 2.4.1. Realizarea evaluării instituționale a Agenţiei Relații Interetnice cu privire la consolidarea capacităților în contextul implementării politicii de integrare |  |  | Trimestrul IV, 2021 |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000 Donatori |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  | ???? |  |  |  |  | Raport cu privire la evaluarea instituțională cu recomandări și propuneri relevante; Creșterea numărului de angajați ai Agenţiei Relaţii Interetnice responsabili de domeniile prioritare de integrare a minorităţilor naţionale; |  |  |
| 2.5. Perfecţionarea cadrului instituţional şi normativ în contextul politicii de integrare | 2.5.1. Efectuarea studiului cu privire la identificarea necesităților de ajustare a cadrului legal și instituțional național în vederea corespunderii cu principiile și prevederile politicii de integrare în contextul domeniilor prioritare din Strategia de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 |  |  | Trimestrul IV, 2023 |  |  |  |  |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ??? Donatori |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  | Oficiul Avocatului Poporului; Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii; Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale |  |  |  |  | Studiu cu indicarea necesităților de ajustare a cadrului legal și instituțional național realizat |  |  |
|  | 2.5.2. Evaluarea pe termen mediu a gradului de implementare a Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice pentru anii 2017 - 2024 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  |  |  | Agenția Relații Interetnice Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii; Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale OSCE HCNM |  |  |  |  | Raport de evaluare elaborat cu propuneri și recomandări pentru următoare perioadă în conformitate cu standardele internaționale |  |  |
| 2.6. Sporirea capacităţilor persoanelor aparținând minorităţilor naţionale de a constitui şi a conduce organizaţii neguvernamentale | 2.6.1. Susținerea și consilierea persoanelor aparținând minorităţilor naţionale referitor la inițierea și crearea organizațiilor necomerciale și oferirea suportului informațional pentru asociațiile existente |  |  | Anual 2021-2024 |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  | Autorităţile administraţiei publice centrale\ locale; Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale |  |  |  |  | Număr de consultări oferite reprezentanţilor minorităţilor naţionale referitor la constituirea şi conducerea organizaţiilor neguvernamentale; număr de organizații noi create |  |  |
|  | 2.6.2 Informarea organizațiile necomerciale cu privire la participare la Concursul anual de proiecte culturale și editoriale |  |  | Anual 2022-2024 |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de persoane din ONG ce reprezintă domeniul minorităților participante la sesiunile de informare |  |  |
|  | 2.6.3. Sporirea ratei de participare la Programul anual de Granturi pentru sectorul tineret prin alocarea cotei de 15% din numărul total de beneficiari finali tinerilor proveniți din medii dezavantajate, tinerii reprezentanți ai minorităților etnice și tinerii NEET |  |  | Anual 2021-2024 |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de proiecte destinate tinerilor minorităților etnice Numărul de organizații participante |  |  |
| 2.7. Sporirea responsabilității la nivelul administrației publice locale în domeniul minorităților naționale și acordarea suportului logistic și informațional necesar pentru realizarea eficientă a sarcinilor. | 2.7.1. Organizarea sesiuni de instruire/ informare pentru persoanele responsabile de domeniul minorităților naționale la nivel de administrație publică locală în vederea sporirii capacităților de implementare și monitorizare a politicilor publice în domeniul relațiilor interetnice |  |  | Anual 2021-2024 |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  | Autorităţile administraţiei publice locale; Partenerii de dezvoltare: OSCE OHCHR |  |  | Sesiuni de instruire/ informare cu privire la minorități organizate; număr de persoane din administrația publică locală participante la seminarele de instruire privind domeniul minorităților naționale |  |  |
| Obiectivul specific 3: Îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniile ce se referă la relaţiile interetnice şi ameliorarea statisticii în acest domeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Îmbunătățirea sistemului de colectare și analiză a datelor referitoare la relațiile interetnice | 3.1.1. Organizarea activităților de informare cu asociațiile minorităților naționale și organizațiile etnoculturale privind scopurile, obiectivele și modalitățile de organizare și desfășurare a RPL și necesitatea participării la recensământ |  |  | Sem 2, 2022 (pilotul RPL) Sem 1, 2023 (desfășurarea RPL) |  |  | ÎÎn limitele alocaţiilor bugetare |  | ÎÎn limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biroul Național de Statistică |  |  |  | Agenția Relații Interetnice |  |  |  |  | Număr de activități de informare organizate; Numărul recomandărilor elaborate și implementate |  |  |
| 3.2. Realizarea de studii şi cercetări fundamentate privind relaţiile interetnice în Republica Moldova | 3.2.1. Organizarea și desfășurarea Etnobarometrului în Republica Moldova |  |  | Trimestrul IV, 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  | 140 000 Donatori |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  | Biroul de Statistică Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Institutul Patrimoniului Cultural; Centrul de Etnologie |  |  |  |  | Etnobarometru desfășurat; Număr de studii privind relaţiile interetnice în Republica Moldova; Sondaje realizate cuprinzând date calitative și cantitative dezagregate pe etnie |  |  |
|  | 3.2.2. Realizarea studiilor privind relațiile interetnice; cercetarea și valorificarea patrimoniului etnocultural în Republica Moldova. |  |  | Anual |  |  | În limitele alocațiilor bugetare (Program de Stat / Prioritatea IV. Provocări societale (2020-2023) |  | În limitele alocațiilor bugetare (Program de Stat / Prioritatea IV. Provocări societale (2020-2023) |  |  | În limitele alocațiilor bugetare (Program de Stat / Prioritatea IV. Provocări societale (2020-2023) |  |  | În limitele alocațiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institutul Patrimoniului Cultural |  |  |  | Academia de Științe a Moldovei |  |  |  |  | Număr de studii și cercetări fundamentale efectuate privind relațiile interetnice și valorificarea patrimoniul etnocultural în Republica Moldova. |  |  |
|  | 3.2.3. Diseminarea publică și promovarea intersectorială a realizărilor obținute în sfera cercetării relațiilor interetnice și valorificării patrimoniului etnocultural în spațiul multicultural local, regional și european. |  |  | Anual |  |  | În limitele alocațiilor bugetare (Program de Stat / Prioritatea IV. Provocări societale (2020-2023) |  | În limitele alocațiilor bugetare (Program de Stat / Prioritatea IV. Provocări societale (2020-2023) |  |  | În limitele alocațiilor bugetare (Program de Stat / Prioritatea IV. Provocări societale (2020-2023) |  |  | În limitele alocațiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institutul Patrimoniului Cultural |  |  |  | Academia de Științe a Moldovei; Instituția publică națională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” |  |  |  |  | Număr de participări la evenimente/activități științifice organizate în scopul promovării diversității etnice și relațiile interetnice; Număr de interviuri realizate în sursele mass- media aferente promovării realizărilor obținute în sfera cercetării relațiilor interetnice și valorificării patrimoniului etnocultural în Republica Moldova. |  |  |
| ### II. LIMBA CA MIJLOC DE INTEGRARE: POLITICILE PRIVIND LIMBA DE STAT ŞI LIMBILE MINORITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1: Îmbunătăţirea studierii şi posedării limbii de stat a Republicii Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Îmbunătăţirea sistemului de predare/studiere a limbii de stat pentru reprezentanții minorităților etnice | 4.1.1. Dezvoltarea și editarea materialelor didactice pentru studierea limbii române de către populația adultă (nivel elementar și intermediar) și asigurarea accesului la materiale didactice |  |  | 2022 2023 |  |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare |  | În limitele alocațiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Donatori |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Agenția Relații Interetnice |  |  |  |  |  |  | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova |  |  |  | Materiale didactice elaborate și editate pentru diferite nevele Acces la materiale didactice disponibile în format electronic asigurat Numărul de beneficiari de materiale didactice |
|  | 4.1.2. Îmbunătățirea procesului de predare-învățare, inclusiv la distanță, a limbii de stat prin organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire a profesorilor de limba și literatura română din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale |  |  | Anual 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; |  |  |  |  |  |  | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova |  |  |  | Numărul de profesori instruiți Numărul de sesiuni de instruire |
|  | 4.1.4. Organizarea sesiunilor de formare continuă pentru cadrele didactice și manageriale privind implementarea curriculumului la limba română în instituțiile de educație timpurie cu program în limba minorităților naționale |  |  | Anual 2021-2024 | 50 000 lei |  |  |  | 50 000 lei |  | 50 000 lei |  |  | 50 000 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  |  |  |  |  |  | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova Organele locale de specialitate în domeniul învățământului |  |  |  | Cadre didactice și manageriale instruite Program implementat |
|  | 4.1.6. Monitorizarea procesului de predare-învățare a limbii de stat de către populația adultă alolingvă în vederea identificării necesităților grupurilor etnice pentru învățarea limbii de stat |  |  | Anual 2022-2024 | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenția Relații Interetnice Ministerul Educație, Culturii și Cercetării |  |  |  |  |  |  | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova Autoritățile Publice Locale |  |  |  | Raport de monitorizare și analiza necesităților elaborat Numărul de persoane identificate dezagregat pe sexe, vârstă, nivel de instruire, regiune, urban, rural; |
| 4.2. Îmbunătățirea competențelor lingvistice și cunoașterii limbii de stat în rândul cetățenilor Republicii Moldova | 4.2.1. Organizarea cursurilor de studiere a limbii române pentru populația alolingvă sub egida Casei Naționalităților |  |  | Anual 2021-2024 | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  | Donatori |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  |  | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova; Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale |  |  |  | Numărul de beneficiari de cursuri tradiționale/online, segregat pe sexe, vârstă, nivel de instruire, regiune, urban, rural; |
|  | 4.2.2. Organizarea cursurilor de studiere a limbii române pentru cadrele didactice și de conducere din instituțiile cu predare în limba minorităților naționale |  |  | Anual 2021-2024 | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Educație, Culturii și Cercetării |  |  |  |  |  |  | Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova |  |  |  | Numărul de cadre didactice și de conducere instruite la nivelul A1/A2/B1 segregat pe sexe, vârstă, nivel de instruire, regiune, urban, rural; |
| 4.3. Elaborarea și implementarea programelor de mobilitate pentru tinerii alolingvi | 4.3.1 Organizarea programelor cu imersiunea lingvistică în limba română pentru elevii din instituțiile cu predare în limba minorităților naționale (tabere interculturale (în mod tradițional și online) la nivel național, local și internațional) |  |  | Periodic | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice; Partenerii de dezvoltare Organizațiile Societății Civile |  |  |  | Program elaborat; Numărul de participanți,dezagregat pe sexe, regiune, urban, rural, dizabilități |
| Obiectivul specific 2: Asigurarea protecţiei şi dezvoltarea limbilor minorităţilor naţionale şi promovarea diversităţii lingvistice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Continuarea procesului de pregătire şi identificare a potenţialului statului referitor la ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare | 5.1.1. Efectuarea studiului cu privire la configurarea opțiunilor de ratificare a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare și impactul legislativ |  |  | 2021 – 2022 ??? | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Donatori |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  |  |  |  |  |  | Cancelaria de Stat Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Comisia Parlamentară pentru drepturile omului și relații interetnice Consiliul Europei; OSCE HCNM; |  |  | Studiu elaborat cu concluzii și recomandări |  |
| 5.2. Ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare | 5.2.1 Elaborarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare |  |  | 2022 ???? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Cancelaria De Stat Agenția Relații Interetnice; Comisia Parlamentară pentru drepturile omului și relații interetnice |  |  |  |  |  |  | Administrația publică centrală; Administrația publică locală; Partenerii de dezvoltare; Organizațiile Societății Civile |  |  | Proiectul de lege de ratificare a Cartei elaborat și adoptat |  |
| 5.4. Îmbunătățirea predării limbilor minorităților naționale în instituțiile de învățământ general | 5.4.1. Elaborarea și editarea manualelor de studiere a limbilor ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară |  |  | Periodic | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  | Donatori |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manuale editate |  |
|  | 5.4.2. Extinderea numărului de instituții de învățământ general care predau disciplina opțională în cl. primare ”Cultura bunei vecinătăți” |  |  | Anual 2022-2024 | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  | Donatori |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de elevi Numeral de instituții |  |
| 5.4. Organizarea evenimentelor multilingve la care să participe persoanele aparținând minorităţilor naţionale şi majorităţii etnice | 5.4.1. Susținerea proiectelor desfășurate de sectorul asociativ\ organizațiile necomerciale în vederea promovării multilingvismului în societate și studierii limbilor |  |  | Anual 2021-2024 | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  | Donatori ??? |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  |  | Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale |  |  | Număr de proiecte\acţiuni (concursuri, olimpiade, editarea literaturii, conferințe, programe de mobilizare a tinerilor, excursii etc.) desfăşurate Numărul de beneficiari/participanți |  |
|  | 5.4.2. Organizarea evenimentelor (festivaluri, mese rotunde, conferințe, tabere de vară etc.) pentru sporirea educației interculturale și îmbunătățirea competențelor lingvistice |  |  | Anual 2021-2024 | 110 000 |  |  |  | 120 000 500 000 |  | 130 000 500 000 |  |  | 140 000 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  |  | Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale |  |  | Număr de evenimente organizate (festivaluri, mese rotunde, conferințe, tabere de vară etc.); Gradul de conștientizare al populației privind diversitatea și dialogul intercultural Numărul de beneficiari/participanți |  |
| ### III. DIALOGUL INTERCULTURAL ŞI APARTENENŢA CIVICĂ LA STATUL REPUBLICA MOLDOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1: Facilitarea şi extinderea dialogului intercultural în Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Facilitarea şi încurajarea interacţiunii la diverse niveluri ale societăţii prin realizarea de activităţi sociale, culturale, sportive, turistice care să faciliteze dialogul intercultural | 3.1.1.1.Sporirea capacităţilor Casei Naționalităților - centru cultural și de documentare al organizațiilor etnoculturale în vederea extinderii dialogului intercultural |  |  | Anual 2021 -2024 |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  |  | Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale |  |  | Număr de evenimente organizate în vederea extinderii dialogului intercultural |
|  | 3.1.1.2 Promovarea diversității culturale, turismului și brandurilor locale prin organizarea evenimentelor sociale, culturale, sportive, turistice |  |  | Anual 2021 -2024 |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenția Relații Interetnice Ministerul Economiei și Infrastructurii |  |  |  |  |  |  | Autoritățile Publice Locale Asociația Compania „Teleradio-Moldova”; Posturile de radio și de televiziune regionale Agenți economici Administrația publică centrală; Administrația publică locală; Partenerii de dezvoltare; Organizațiile Societății Civile |  |  | Numărul de organizații participante Numărul de participanți |
| 3.1.2. Încurajarea canalelor media să instruiască jurnaliştii în vederea reflectării diversității şi încurajării dialogului intercultural şi a identității civice | 3.1.2.1. Oferirea de instruiri pentru jurnaliști privind reflectarea diversității și nediscriminarea în mass-media |  |  | Trimestrul III, 2022, III, 2024 |  |  |  |  | 60 000 |  |  |  |  | 60 000 |  |  | Donatori ??? |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice Consiliul Audiovizualului |  |  |  |  |  |  | Oficiul Avocatului Poporului; Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii; Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”; Posturile de radio și de televiziune regionale |  |  | Număr de jurnalişti instruiţi în vederea reflectării diversităţii şi dialogului intercultural; număr de instruiri pentru jurnalişti din mass-media regională |
|  | 3.1.2.2.Organizarea seminarelor zonale cu participarea furnizorilor de servicii media cu privire la reflectarea diversității și încurajarea pentru dialogul intercultural și identitatea civică în cadrul serviciilor media audiovizuale. |  |  | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Audio-Vizualului |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Număr de seminare organizate și număr de furnizori participanți (Radio și TV) |
| Obiectivul specific 2: Crearea premiselor favorabile pentru educaţia interculturală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Organizarea evenimentelor care să ajute la descoperirea şi aprecierea diversităţii etnice şi culturale în Republica Moldova |  | 3.2.1.1. Organizarea și desfășurarea a unor activități sociale, culturale în vederea promovării diversității etnice, culturale în Republica Moldova și dialogului intercultural (21 februarie – Ziua Limbii Materne, 21 mai - Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare etc.) |  | Anual 2021-2024 |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bibliotecile publice, Instituțiile de învățământ general, profesional-tehnic și superior |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice Autoritățile administrației publice locale; CNTM Asociația bibliotecarilor |  |  | Număr de evenimente organizate și desfășurate; Număr de participanți |
|  |  | 3.2.1.2. Organizarea și desfășurarea anuală a unui concurs de eseuri privind toleranța interetnică pentru elevi și studenți |  | Anual 2021-2024 |  |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale |  |  | 4 concursuri organizate; număr de tineri implicaţi; număr de câștigători și premii acordate |
| Obiectivul specific 3: Prevenirea şi eliminarea discriminării, xenofobiei, stereotipurilor etnice, tensiunilor interetnice şi segregării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Promovarea implicării active a societăţii civile în sesizarea organelor competente despre cazurile de instigare la ură interetnică, discriminare şi exprimare a intoleranţei |  |  | 3.3.1.1. Elaborarea metodologiei de monitorizare a discursului de ură, cu suportul experților internaționali, în cadrul serviciilor media audiovizuale. | Anual 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Audio-vizualului |  |  |  |  |  |  | Partenerii de dezvoltare; Consiliul de Egalitate Organizațiile Societății Civile |  |  | Metodologie elaborată și aprobată Număr de monitorizări (în baza sesizărilor parvenita la CA), recomandări înaintate. |
|  |  |  | 3.3.1.2. Instruirea și informarea societății civile în vederea sesizării organelor competente despre cazurile de discriminare și instigare la ură interetnică |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 |  | 7 000 |  |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  |  | Oficiul Avocatului Poporului; Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii Partenerii de dezvoltare; Organizațiile Societății Civile |  |  | Număr de consultări cu reprezentanții societății civile referitor la cazurile de instigare la ură interetnică, discriminare și exprimare a intoleranţei; număr de organizații neguvernamentale instruite; număr de activități de informare organizate în teritoriu |
| Obiectivul specific 4: Consolidarea sentimentului de apartenenţă civică la statul Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Sporirea respectului faţă de Constituţia Republicii Moldova, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, informarea privitor la rolul toleranţei şi spiritului civic prin diferite mijloace de socializare | 3.4.1.1. Efectuarea studiului care va elucida modul de promovare a identității civice și apartenența la statul Republica Moldova |  |  | Trimestrul III, 2023 |  |  |  |  |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Institutul Patrimoniului Cultural; Centrul de Etnologie; |  |  | Număr de acţiuni organizate în vederea promovării respectului faţă de Constituţia Republicii Moldova, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului; gradul de informare a societăţii cu privire la rolul toleranţei şi spiritului civic; grup de lucru pentru elaborarea conceptului studiului creat; număr de consultări organizate; studiu realizat |
|  | 3.4.1.2. Organizarea seminarului anual „Tineretul fără bariere” privind dezvoltarea personală a tinerilor aparţinând minorităţilor naţionale |  |  | Anual 2021-2024 | 10 000 |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  |  | Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale; Instituţiile de învăţământ superior |  |  | 4 seminare organizate; Număr de tineri participanți la seminare, în din teritoriu; Ridicarea nivelului de conştientizare a identităţii civice faţă de statul Republica Moldova |
| ### IV. MASS-MEDIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1: Asigurarea accesului minorităţilor naţionale la informaţii şi programe în limbile minorităţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Încurajarea instituţiilor audiovizuale private să producă şi să difuzeze conţinut în limbile minorităţilor naţionale | 4.1.1.1. Încurajarea instituţiilor audiovizuale private să producă şi să difuzeze conţinut în limbile minorităţilor naţionale |  |  | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Audiovizualului |  |  |  |  |  |  |  | Ponderea emisiunilor difuzate de mass-media în limbile minorităților naționale. |
|  | 4.1.1.2. Examinarea situației privind conținutul audiovizual în limbile minoritare și reflectarea diversității |  |  | Trimestrul IV, 2021 IV, 2023 |  | Activitatea curentă nu necesită costuri suplimen tare |  |  |  |  | Activitatea curentă nu necesită costuri suplimen tare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  | Consiliul Audiovizualului |  |  | Ponderea emisiunilor difuzate de mass-media în limbile minorităților naționale; număr de monitorizări realizate în vederea prevenirii stereotipurilor negative și instigării la ură în mass-media; recomandări elaborate numărul de beneficiari de programe |
| 4.1.3. Producerea conținutului audiovisual în limbile minorităților naționale cu privire la situația din Republica Moldova (știri, dezbateri etc.) | 4.1.3.1. Susținerea și promovarea proiectelor care asigurară accesul minorităților naționale la informații şi programe în limbile minorităților. |  |  | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Audiovizualului |  |  |  |  |  |  |  | Ponderea proiectelor susținute și promovate. |
|  | 3.1.2.3. Reflectarea diversităţii etnice, culturale şi lingvistice a societăţii în programele radio şi TV destinate tuturor audienţilor |  |  | Anual 2021-2024 |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  | În limitele alocaţiilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agenţia Relații Interetnice |  |  |  |  | Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”; Posturile de radio și de televiziune regionale |  |  | Număr de publicații în mass-media; Număr de programe în care se reflectă diversitatea etnică, culturală şi lingvistică a societăţii Numărul de beneficiari Volumul de emisie al programelor multilingve |
| Obiectivul specific 2: Promovarea multilingvismului şi diversităţii în societate prin intermediul mass-mediei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Încurajarea difuzării multilingve și a practicii de subtitrare în limba de stat și în limbile minorităților naționale |  |  |  | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Audiovizualului |  |  |  |  |  |  |  | Ponderea emisiunilor subtitrate în limba de stat și în limbile minorităților naționale |
| 4.2.2. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente practice şi eficiente pentru monitorizarea şi raportarea stereotipurilor negative şi instigării la ură în spaţiul mediatic |  |  |  | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consiliul Audiovizualului |  |  |  |  |  |  |  |  |